Nhiệm vụ 1 – Velocity và Capacity

| Sprint |  | SP hoàn thành (Done) |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint -3 |  | 15 |  | Đủ thành viên |  |
| Sprint -2 |  | 16 |  | Đủ thành viên |  |
| Sprint -1 |  | 17 |  | Đủ thành viên |  |
| Velocity tham khảo |  | 16 SP |  | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |  |
| Developer | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức 200 giờ khi đủ người; dùng Velocity 16 SP làm tham khảo quá khứ và đối chiếu với Capacity, độ sẵn sàng và rủi ro để chọn phạm vi khả thi, không xem Velocity là cam kết.

Nhiệm vụ 2 – Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 – Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện luồng đặt chỗ; cần để người dùng đặt trước vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt; cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý tạo lịch và kiểm tra trùng khung giờ/vị trí. | Lịch hợp lệ được tạo; kiểm thử xác nhận không thể đặt trùng thời gian. | 8 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và tích hợp luồng đặt chỗ. | Đơn đặt chỗ có mã xác nhận; kiểm thử luồng đặt thành công và lỗi. | 6 |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế đi ngang ở 11 SP từ ngày 0 đến ngày 2, tiếp tục ở 8 SP từ ngày 3 đến ngày 7, rồi giảm còn 5 SP ngày 8–9. Đặc biệt, đến ngày 7 vẫn còn 8 SP trong khi đường lý tưởng chỉ còn 3,3 SP, cho thấy tiến độ chậm hơn kế hoạch và có nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, Developers nên xác định blocker và tập trung hoàn tất PBI CS03 cùng kiểm thử đầu-cuối, đồng thời phối hợp để chỉ đánh dấu Done khi đạt DoD. Khi đó thực tế còn 8 SP so với lý tưởng 3,3 SP, nên nhóm cần minh bạch rủi ro và điều chỉnh cách làm trong phạm vi Sprint Goal, không đổi SP hay tính PBI chưa Done.